АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОДАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________

20.11.2014 		                с. Благодаровка		                    № 55-п

Об утверждении муниципальной

Программы «Обеспечение первичной

пожарной безопасности в муниципальном

образовании «Благодаровский сельсовет»

Бугурусланского  района Оренбургской области

на 2015-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Благодаровского сельсовета № 39-п от 16.09.2014 г. «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Благодаровский сельсовет» администрация Благодаровского сельсовета постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского  района Оренбургской области  на 2015-2020 годы» согласно приложению № 1

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после  размещения на официальном сайте муниципального образования «Благодаровский сельсовет, но не ранее 1 января 2015 года

Глава Благодаровского сельсовета				                  Е.В.Демидова

Муниципальная программа

«Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном  образовании Благодаровский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Благодаровского сельсовета                                             Бугурусланского района Оренбургской области

Тел. 8 (35352) 2-79-38, e-mail: adm_blagod@mail.ru

Приложение  к постановлению

№ 55 от 20.11.2014 г.

администрации Благодаровского сельсовета

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского  района Оренбургской области  на 2015-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнитель муниципальной программы | Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области - отсутствует |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования ; - укрепление материально-технической базы добровольно пожарной дружины. |
| Задачи муниципальной программы | - реконструкция и ремонт существующего здания пожарного депо; - приобретение пожарно-технического, оборудования и снаряжения; - организация работы по предупреждению и пресечению нарушений пожарной безопасности. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество отремонтированных пожарных депо(единиц); - снижение уровня гибели населения при пожарах ( в процентах) - количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию добровольной пожарной дружины (единиц); |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2015 – 2020 год. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения– 1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 250,0 тыс. рублей; 2016 год – 250,0 тыс. рублей; 2017 год – 250,0 тыс. рублей; 2018 год – 250,0 тыс. рублей; 2019 год – 250,0 тыс. рублей; 2020 год – 250,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - сокращение количества пострадавших и снижение материального ущерба при пожарах |

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации программы , описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития муниципального образования .

Пожары являются одним из факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку.

В 2013  году на территории муниципального образования «Благодаровский  сельсовет»     пожаров  не было. При возникновении пожаров ведущая роль в борьбе с ними принадлежит добровольно пожарной команде.

Добровольно пожарная команда  на территории муниципального образования «Благодаровский сельсовет»  состоит  из 3  человек , в полномочия которой  входит обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории муниципального образования «Благодаровский сельсовет»

Оснащенность  ДПД  не соответствует современным требованиям, применяемые технологии и средства пожаротушения устарели морально, что приводит к снижению эффективности действий подразделений ДПД  и увеличению ущерба, нанесенного пожарами.

Уровень обеспеченности ДПД  современным пожарно-техническим вооружением, средствами связи является решающим фактором в борьбе с огнем. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет гарантировать устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Необходимо  обеспечить личный  состав средствами  индивидуальной защиты.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основой целью Программы является повышение уровня пожарной безопасности  на территории муниципального образования и укрепление материально-технической базы  добровольно пожарной дружины.

Достижение поставленной цели требует решения следующих основных задач:

1. Реконструкция и ремонт существующего  здания пожарного депо;

2. Приобретение  пожарно-технического вооружения и инвентаря.

3. Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений пожарной безопасности.

Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.

Сроки реализации  программы обусловлены возможностями местного  бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

- количество отремонтированных  пожарных депо(единиц);

- снижение уровня гибели населения при пожарах ( в процентах)

- количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию добровольной пожарной дружины (единиц);

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

При выполнении намеченных мероприятий предполагается повышение боеготовности ДПД, что позволит сократить количество пострадавших от пожаров, снизить материальный ущерб от пожаров.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.

Мероприятиями программы предусмотрены меры, направленные на повышение уровня материально-технического обеспечения  ДПД .

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

План реализации основных мероприятий программы в 2015 году приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

- Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.

Реализация мероприятий  программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

Принятия нормативных правовых актов муниципального образования  для реализации мероприятий  программы не требуется.

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляет –  1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 250 тыс. рублей;

2016 год – 250,0 тыс. рублей;

2017 год – 250,0 тыс. рублей;

2018 год – 250,0 тыс. рублей;

2019 год – 250,0 тыс. рублей;

2020 год – 250,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации  программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 3 к настоящей Программе.

Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Методика оценки эффективности
 муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении N 4  настоящей Программы.

- Приложение 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
и их значения

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных пожарных депо | единиц (нарастающим итогом) | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 2. | Снижение уровня гибели населения при пожарах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию добровольной пожарной дружины | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе |
| --- | --- | --- |

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий

муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, мероприятия) | Наименование программы, мероприятия, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы | Администрация Благодаровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 | 1500,0 |
| Основное мероприятие 1 | Меры поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в муниципальном образовании "Благодаровский сельсовет" | Администрация Благодаровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 | 1500,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

План

реализации муниципальной программы в 2015 году

| № № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 "Меры поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в муниципальном образовании "Благодаровский сельсовет" | Администрация Благодаровского сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сокращение количества пострадавших и снижение материального ущерба при пожарах | 250,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Методика оценки эффективности
 муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок степени достижения целей и решения задач Программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМi=МiПМiФ

где:

СРМi - степень реализации мероприятий i-ой программы

МiФ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году i-ой подпрограммы;

МiП - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, i-ой программы (подпрограммы).

Степень реализации мероприятий i-ой программы признается высокой в случае, если значение СРМi составляет не менее 0,95.

Степень реализации мероприятий i-ой программы признается высокой в случае, если значение СРМi составляет не менее 0,9.

Степень реализации мероприятий i-ой программы признается высокой в случае, если значение СРМi составляет не менее 0,85.

В остальных случаях степень реализации мероприятий i-ой программы   признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников рассчитывается согласно формуле:

ЭИС=ЗБЗФ, где:

ЗБ – запланированный объем затрат на реализацию МП;

ЗФ – фактический объем затрат на реализацию МП.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение ЭИС составляет не менее 0,95.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение ЭИС составляет не менее 0,9.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение ЭИС составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач учитывает показатели (индикаторы) эффективности МП, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

ППЦiПр=1nik=1niИkПрi, где:

ППЦiПр – значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й программы;

ni – число показателей (индикаторов) i-й программы ;

ИkПрi – соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й программы, то есть фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ППЦiПр составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ППЦiПр составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ППЦiПр составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач МП в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП. Показатель степени достижения целей и решения задач МП в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации МП):

ПДЦОБЩ=1nk=1nИkОБЩ, где:

ПДЦОБЩ – значение показателя степени достижения целей и решения задач МП в целом;

n – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП;

ИkОБЩ– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач МП.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ПДЦОБЩ составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ПДЦОБЩ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ПДЦОБЩ составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Общая эффективность и результативность МП определяется по формуле:

РП=13⋅(ПДЦОБЩ+i=1NППЦiПрN+i=1NСРМiN)×ЭИС, где

Общая эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение РП составляет не менее 0,9.

Общая эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение РП составляет не менее 0,8.

Общая эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение РП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях общая эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.